МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПИРОЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

140479, Московская область, Коломенский район, с. Пирочи, 6-17-25-44, 6-17-25-47.

УТВЕРЖДАЮ.

Приказ № 11/у-в     от 30.03.2011г.

Директор школы:_____________

План-график основных мероприятий

МОУ Пирочинской средней общеобразовательной школы

по введению ФГОС начального общего образования на 2010-2011 годы.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования | Разработать приказ по школе «О создании и полномочиях Совета по введению новых ФГОС начального общего образования». | до 01.04.2011г. | Директор школы |
|  | Разработать приказ по школе «О создании рабочей группы по введению новых ФГОС начального общего образования». | до 01.04.2011г. | Директор школы |
|  | Разработать приказ по школе «О распределении обязанностей по разработке проекта ООП». | до 05.04.2011 года | Директор школы, заместитель директора по учебной работе |
|  | Администрации школы и учителям начальных классов изучить методические рекомендации по порядку разработки основной образовательной программы начального общего образования. | до 20.04.2011 года | Заместитель директора по учебной работе, руководитель ШМО начальных классов |
|  | Учителям начальных классов изучить инструктивно-методическое письмо о порядке утверждения и использования часов вариативной части базисного учебного плана. | до 20.04.2011 года | Руководитель ШМО учителей начальных классов |
|  | Обеспечить соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС начального общего образования (режим занятий, материально-техническое обеспечение, условия организации образовательного процесса). | весь период | Директор школы, заместители директора |
|  | Разработать локальные акты с учетом требований ФГОС начального общего образования (договор о предоставлении начального общего образования, новые должностные инструкции зам. директора, учителей начальных классов, положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда). | до 01.09.2011 года | Администрация |
|  | Учителям начальных классов внести дополнение в примерную основную образовательную программу начального общего образования (отдельные учебные предметы вариативной части базисного плана, школьных предметных программ внеурочной деятельности). | до 20.06.2011 года | Руководитель ШМО учителей начальных классов |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Провести инструктивно-методический семинар для учителей начальных классов по разработке основной образовательной программы начального общего образования. | до 13.04.2011 года | Заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие учителей начальных классов в муниципальных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС в начальное общее образование. | по графику РУО |  |
|  | Администрации школы вести контроль и изучение результатов начального общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | постоянно | Администрация |
|  | Создание школьной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | 2011-2012 годы | Заместитель директора по учебной работе |
|  | Библиотекарю школы составить заявку на учебную и учебно-методическую литературу в соответствии с федеральным и региональным перечнем учебников начальной школы (в соответствии с базисным планом). | до 01.05.2011 года | Библиотекарь |
| Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Разработать локальный акт, регламентирующий установление заработной платы учителей начальной школы, в том числе надбавок и размеров премирования. | до 01.09.2011года | Администрация |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | По плану Метод.центра обеспечить повышение квалификации, подготовки и переподготовки учителей начальных классов, руководителей школы по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования. | Апрель – август 2011г. | Заместитель директора по учебной работе |
|  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с внедрением ФГОС начального общего образования. | весь период | Заместитель директора по учебной работе |
|  | Подбор кадров реализующих внеурочную деятельность | Май-июнь | Администрация |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | до 15.08.2011 года | Администрация |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Информировать общественность через сайт школы по работе школы к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | постоянно | Администрация, ШМО учителей начальных классов |
|  | Администрации школы и учителям начальных классов организовать встречи с родителями первоклассников, родительские собрания, где освещать работу по внедрению ФГОС начального общего образования в школе. | Июнь 2011г. | Заместитель директора по учебной работе, руководитель ШМО начальных классов |

Заместитель директора по УР :                                                              Соколова Г.Н.